## Hoja1
|  |  | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04
| Actividad | Encargado
#1 | Iniciar proyecto en Github | Kevin Masis L. | bar: 2020-11-21 to 2020-11-22
| Confeccionar plan de iteraciones | Kevin Masis L. | bar: 2020-11-21 to 2020-11-22
| Iniciar proyecto en Unity | Adrian Gomez G. | bar: 2020-11-16 to 2020-11-17
| Subir proyecto de Unity a Github | Adrian Gomez G. | bar: 2020-11-22
| Propuesta de trabajo | Adrian, Gabriel, Kevin | bar: 2020-11-21
| Confeccion de primer escenario | Adrian Gomez G. | bar: 2020-11-18 to 2020-11-21
#2
Algoritmo para crear escenarios
Algoritmo backtraking para recorrer escenarios
Investigación de algoritmos genéticos
Menu
#3
Desarrollo de personajes
Desarrollo de niveles
IA
Algoritmo de Pathfinding A*
#4
Readme
Diagrama de clases
Documentacion Doxygen
Seccion de BUGS
Documento de Algoritmos usados
Documento de Estructuras de Datos usados