## Hoja1
 | time axis 2020-11-16 to 2021-01-02
| Actividad | Encargado
#1 | Iniciar proyecto en Github | Kevin Masis L. | bar: 2020-11-21 to 2020-11-22
| Confeccionar plan de iteraciones | Kevin Masis L. | bar: 2020-11-21 to 2020-11-22
| Iniciar proyecto en Unity | Adrian Gomez G. | bar: 2020-11-16 to 2020-11-17
| Subir proyecto de Unity a Github | Adrian Gomez G. | bar: 2020-11-22
| Propuesta de trabajo | Adrian, Gabriel, Kevin | bar: 2020-11-21
| Confeccion de primer escenario | Adrian Gomez G. | bar: 2020-11-18 to 2020-11-21
#2 | bar: 2020-11-23 to 2020-11-25
| Algoritmo para crear escenarios | Kevin Masis L. | bar: 2020-11-23 to 2020-11-28
| Algoritmo backtraking para recorrer escenarios | Kevin Masis L.
| Investigación de algoritmos genéticos | Adrian Gomez G.
| Menu | Kevin Masis L.
#3 | bar: 2020-11-23 to 2020-11-28
| Desarrollo de personajes | Kevin Masis L.
| Desarrollo de niveles | Adrian, Kevin | bar: 2020-11-28 to 2020-11-30
| IA | Adrian Gomez G. | bar: 2020-11-23 to 2020-11-30
| Algoritmo de Pathfinding A* | Adrian Gomez G. | bar: 2020-11-23 to 2020-11-30
#4
Readme | bar: 2020-12-01 to 2020-12-04
| Diagrama de clases | Kevin Masis L. | bar: 2020-12-01 to 2020-12-04
| Documentacion Doxygen | Adrian Gomez G. | bar: 2020-12-01 to 2020-12-04
| Seccion de BUGS | Adrian, Kevin | bar: 2020-12-01 to 2020-12-04
| Documento de Algoritmos usados | Adrian, Kevin | bar: 2020-12-01 to 2020-12-04
| Documento de Estructuras de Datos usados | Adrian, Kevin | bar: 2020-12-01 to 2020-12-04
#5 | Rediseño de algoritmo Pathfinding | Andres | bar: 2020-12-06 to 2020-12-12
| Desarrollo de algoritmo Pathfding | Andres | bar: 2020-12-12 to 2020-12-18
| Movimiento de enemigos | Andres | bar: 2020-12-18 to 2020-12-27
| Rediseño de menú | Kevin | bar: 2020-12-14 to 2020-12-18
| Lista de Jugadores | Kevin | bar: 2020-12-19 to 2020-12-24
| Script de Jugadores | Adrian | bar: 2020-12-11 to 2020-12-17
#6 | Diseño de Prefab Enemigos | Kevin | bar: 2020-12-07 to 2020-12-13
| Desarrollo de prefa Enemigos | Kevin | bar: 2020-12-07 to 2020-12-13
| Plan de iteraciónes | Kevin | bar: 2020-12-25 to 2020-12-27
| Diagrama de clases | Kevin | bar: 2020-12-25 to 2020-12-27
| Rediseño de algorimto genétido | Adrian | bar: 2020-12-07 to 2020-12-10
| Implementacion de algoritmo genético | Adrian | bar: 2020-12-18 to 2020-12-22
| Diseño grafico de algorimto genético | Adrian | bar: 2020-12-22 to 2020-12-29
#7 | Radme | Adrian, Kevin, Andres | bar: 2020-12-28 to 2021-01-01
| Documentacióon interna | Adrian, Kevin, Andres | bar: 2020-12-28 to 2021-01-01
| Registro de bugs | Adrian, Kevin, Andres | bar: 2020-12-28 to 2021-01-01